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ANALYSE PEDAGOGIQUE

Attention, la simulation est réalisée sans installation w
Les chiffres globaux ne correspondent donc pas  la réalité et ne peuvent étre rapportés aux objectifs
NB : Vous pouvez maintenant réaliser cette installation & l'aide du bouton "REALISER LINSTALLATION DU CHANTIER".

Résultats et Objectifs

Objectifs Votre resultat

Délai

28 jours (ouvreés) | 21 jours (ouvres)

Coat| 230000,00 € 21993860 €

€02 122911 eq CO2 | 68,641 eq. CO2

Vos chiffres clés

Cot des mouvements | 210 188,60 €

Cot du m3 déplace 591€

Volume total déplacé | 35570 m3

Volume total extrait | 35570 m3

Volume total compacté | 35570 m3

Bilan des cubatures

Volume Colit | Cofit/m3 | Max engins au km | Jour associé
D1|33730m3 | 111654,00€ | 331 €/m3 68 2
D2| 1840m3| 983468¢€|534€/m3 293 29
R1|34570m3 | 8264432¢€|239€/m3 122 29
P =D
R2| 1000m3| 605560€|6,06€/m3 nr 30
239
dimanche
Totaux | 71140 m3 | 210188,60 € b s
Lol

Bilan des mouvements v





Brevet de Technicien Supérieur

Travaux Publics
Rectification de la RN79 : Simulation avec Terrassor
CORRECTION
1.  Lancer Terrassor

2. Charger le chantier

3. Saisir les échelons

En suivant le guide d’utilisation de Terrassor et la composition des échelons que vous avez préparé à l’étude précédente :

- saisir les dates de début et de fin de chacun des 6 mouvements de terre

- saisir des échelons composés d’engins cohérents pour les 6 mouvements de terre

Pensez à enregistrer régulièrement votre travail.

Concernant l’installation de chantier, dans cette étude, vous ne la prendrez pas en compte. Vous allez simplement cocher « Permettre la simulation partielle sans réaliser l'installation de chantier ».

Lors de la saisie des dates, il faut convertir les durées en jours en date. Il est possible d’utiliser facilement le calendrier disponible dans TERRASSOR lors de la saisie des dates. Sinon, il est possible d’employer le calendrier sur Excel.

Dans une 2e approche, il est aussi possible de ventiler les jours d’aléas météo lors de cette saisie.
Lors de la saisie des engins de transport, on prendra un engin de transport en plus, de façon à prendre en compte le problème de la prise en compte de l’efficience chantier par TERRASSOR dans le calcul de la production des engins de transport (Problème en cours de résolution).

4. Lancer la simulation

La saisie du matériel et de l’installation de chantier étant finie, vous pouvez lancer la simulation.

Si des messages d’erreur apparaissent, vous devez bien lire les indications et résoudre les problèmes avant de pouvoir relancer la simulation

Les erreurs fréquentes de saisie viennent de :

· Engins sous dimensionnés

· Engins manquants

· Engins non compatibles avec le sol à travailler

5. Fin de simulation, analyse des résultats

Récupérez les éléments d’analyse de résultats donnés par Terrassor : bilan financier, bilan pédagogique

Analysez vos erreurs ou votre réussite et donnez des éléments qui permettraient d’améliorer votre travail sur une prochaine étude.
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Les objectifs sont atteints en termes de délai, de coût et de CO2.

· En termes de délai, nous disposons encore de 7 jours, ce qui est confortable en comparaison au 28 disponibles. La prise en compte de la météo a évité tout risque de dépassement du délai.
· Les objectifs en termes de coût ont bien été atteints : -4.4%, soit un bénéfice pour l’entreprise de 10 061 €.

Des améliorations sont encore possibles sur les coûts en réduisant les inactivités des engins lors des épisodes d’aléas climatiques mais c’est un bilan déjà satisfaisant qui présente peu de périodes d’inactivité.

· Le bilan CO2 est bien respecté (-44%).

Si on regarde à présent le bilan QSE :
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Analyse de votre planification

NB: Les erreurs sont uniquement comptabilisées & la premiére validation (passage). Ce nombre d'erreurs au premier passage est votre premier ciitére d'évaluation ‘Qualité". Le deuxiéme critére pris en compte est le nombre de validations
nécessaires & la correction de vos échelons. Attention, toutes les erreurs détectées vous sont indiquées pour chaque passage.

o Erreurs dans la constitution des échelons : 0

« Erreur de cohérence entre engins : 0

o Erreur dans la saisie des dates des mouvements : 0 e
« Erreur chantier trop long : 0

« Erreur de remblai mal dimensionné : 0

o Ereur sur engins inutiles : 0

o Erreurs dans lnstallation : 0

Nombre de corrections nécessaires pour lancer la simulation : 0
Vos résultats QSE
Qualité

Votre note : 5/5
cf. "Analyse de votre planification”

Sécurité

Votre note : 2/5

Nombre d'engins maximum détectés au km sur une cubature - 29
Cubature : D2

Jour - 29

Environnement

Votre note : 5/5
Votre production de CO2 : 69 t
Votre objectif de production de CO2 : 123 t

Déroulé du chantier

1/D1

2t
dimanche
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Qualité et environnement sont bien respectés avec une note maximale de 5/5

Par contre, une mauvaise note « Sécurité » vient ternir le tableau. Cela vient du nombre élevé d’engins concentrés sur la cubature D2 qui est travaillée le jour 29. Cela est surtout dû à la faible longueur de ce déblai (40 m), et il est donc difficile d’y remédier.

6. Simulation finalisée

Corriger vos échelons puis relancer l’étude afin d’obtenir une étude qui permette de satisfaire tous les critères : délais, budget, QSE, émission de CO2

7. Rendu du travail
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