Brevet de Technicien Supérieur

Travaux Publics

Rectification de la RN79

Préparation d’un chantier de terrassement

#### Présentation du dossier : RCEA et rectification de la RN79

Le projet étudié s’inscrit dans la mise en 2*2 voies de la RN79 entre Paray le Monial et Charolles. Ces travaux permettront de sécuriser un des derniers éléments manquants à la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), axe majeur est-ouest qui relie La Souterraine (23) à Genève en Suisse.

RCEA

2*2 voies

Le TOARCSE 1 (Terrassements, Ouvrages d’Art, Rétablissements Chaussées) tranche ferme consiste en différents travaux relatifs à la mise à 2*2 voies de la RN79 : passages inférieurs, terrassements, échangeurs,…

Parmi ces ouvrages, notre étude concerne plus particulièrement la rectification de la RN 79 de la zone Rabutin :  création d’une 2*1 voie en parallèle de la RN79 de 1.13km permettant le rétablissement des liaisons entre Charolles, Paray le Monial et d’autres villages.

#### Présentation des terrassements de la rectification de la RN79 à Rabutin

### Synthèse de l’étude géotechnique

La seule nature de sol que l’on rencontre en terrassement du tronçon est un sol classé A1m, d’après le GTR.

| Nom | Equivalence GTR | Coefficient de remplissage | Masse volumique [T/m3] | Coefficient de foisonnement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol fin A1m | A3 | 0,9 | 1,9 | 1,25 |

### Epure des mouvements de terre

L’épure des mouvements de terres a été construite à partir des données géométriques de la route de 1.13km et du rapport de sol.

|  | Sol sur chantier | Sol Terrassor | Volume (m3) | Distance (m) | Départ | Arrivée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | A1m | A3m (neutre) | 32730 | 370 | D1 | R1 |
| M2 | A1m | A3m (neutre) | 1840 | 330 | D2 | R1 |
| M3 | A1m | A3m (neutre) | 1000 | 375 | D1 | R2 |

### Données générales sur le chantier de terrassements

Longueur du chantier :		1131 m

Volume de déblai :		35 570 m3

Volume de remblai :		35 570 m3

Budget :			230 000 €

Début :				lundi 19 avril 2021

Fin :				vendredi 28 mai 2021

Délai :				28 jours ouvrés

Efficience de chantier :		75%

Vitesse maxi :			45 km/h

### Données météo sur le site :

Moyenne du nombre de jours d'arrêt prévisibles (précipitations supérieures à 5mm), sur les 10 dernières années pour le site considéré : Charolles (71 120) :

|  | Avril | Mai | Juin | Juillet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de jours ouvrés en arrêt | 3 | 4 | 3 | 2 |

### Hypothèses :

- Tout le sol est réutilisable

- Le contre-foisonnement du sol est négligeable

- La réalisation de la couche de forme et du réglage ne sont pas pris en compte dans cette étude

- Conditions de travail prévisibles des engins : assez bonnes

### Constantes du simulateur Terrassor