[image: ]


Brevet de Technicien Supérieur
Travaux Publics


Rectification de la RN79
Préparation d’un chantier de terrassement


Présentation du dossier : RCEA et rectification de la RN79

Le projet étudié s’inscrit dans la mise en 2*2 voies de la RN79 entre Paray le Monial et Charolles. Ces travaux permettront de sécuriser un des derniers éléments manquants à la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), axe majeur est-ouest qui relie La Souterraine (23) à Genève en Suisse.
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Le TOARCSE 1 (Terrassements, Ouvrages d’Art, Rétablissements Chaussées) tranche ferme consiste en différents travaux relatifs à la mise à 2*2 voies de la RN79 : passages inférieurs, terrassements, échangeurs,…

Parmi ces ouvrages, notre étude concerne plus particulièrement la rectification de la RN 79 de la zone Rabutin :  création d’une 2*1 voie en parallèle de la RN79 de 1.13km permettant le rétablissement des liaisons entre Charolles, Paray le Monial et d’autres villages.

Présentation des terrassements de la rectification de la RN79 à Rabutin

Synthèse de l’étude géotechnique
La seule nature de sol que l’on rencontre en terrassement du tronçon est un sol classé A1m, d’après le GTR.
	Nom
	Equivalence GTR
	Coefficient de remplissage
	Masse volumique [T/m3]
	Coefficient de foisonnement

	Sol fin A1m
	A3
	0,9
	1,9
	1,25



Epure des mouvements de terre
L’épure des mouvements de terres a été construite à partir des données géométriques de la route de 1.13km et du rapport de sol. 
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	Sol sur chantier
	Sol Terrassor
	Volume (m3)
	Distance (m)
	Départ
	Arrivée

	M1
	A1m
	A3m (neutre)
	32730
	370
	D1
	R1

	M2
	A1m
	A3m (neutre)
	1840
	330
	D2
	R1

	M3
	A1m
	A3m (neutre)
	1000
	375
	D1
	R2



Données générales sur le chantier de terrassements
Longueur du chantier :		1131 m
Volume de déblai :		35 570 m3
Volume de remblai :		35 570 m3
Budget :			230 000 €
Début :				lundi 19 avril 2021
Fin :				vendredi 28 mai 2021
Délai :				28 jours ouvrés
Efficience de chantier :		75%
Vitesse maxi :			45 km/h


Données météo sur le site :
Moyenne du nombre de jours d'arrêt prévisibles (précipitations supérieures à 5mm), sur les 10 dernières années pour le site considéré : Charolles (71 120) :
	
	Avril
	Mai
	Juin
	Juillet

	Nombre de jours ouvrés en arrêt
	3
	4
	3
	2





Hypothèses :
· Tout le sol est réutilisable
· Le contre-foisonnement du sol est négligeable
· La réalisation de la couche de forme et du réglage ne sont pas pris en compte dans cette étude 
· Conditions de travail prévisibles des engins : assez bonnes

Constantes du simulateur Terrassor
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